## Financiamiento
Detalle | Monto en Colones | Fecha | Detalle
Depósito CATIE | 820000 | 2015-05-08
Arduino Yún | 58642 | 2015-04-21 | Incluído el envío/ Comprado en CRCibernética
SD Card | 3390 | 2015-04-29 | Comprado en Compubetel
SHT75 | 27936.02 | 2015-05-04 | Comprado por Internet en Amazon/ Sin costo de envío
Sensor Viento | 38619 | 2015-05-04 | Comprado por Internet en Ebay/ Sin costo de envío
Sensor Radiación | 208718 | 2015-05-11 | Compra por Internet en APOGEE, Inc/ Sin envío
SS461C | 5154.46 | 2015-05-04 | Comprado por Internet en Amazon/ Sin costo de envío
Gastos Viajes | 15000 |  | por viajes a turrialba entre otros
Case Arduino | 7195 | 2015-05-16 | case para arduino comprado en Ebay/Sin costo de envío
Voltage Sensor | 3418 | 2015-05-16
RCV420 | 7515 | 2015-05-16 | Conversor 420 mA to 0.5V /comprado en Ebay sin costo de envío
envío sensores | 27000 | 2015-05-19 | costo de envío de sensor de viento, temp, humedad y ss461c
envío sensor radiación | 64000 | 2015-05-26 | envío sensor de radiación solar
cables y conectores | 3360 | 2015-05-23 | cables, conectores y otros comprados en fausto jara
envío case, voltage arduino | 10000 | 2015-06-05 | envío de case para arduino y chip voltage
sensor temp | 2914 | 2015-06-03 | sensor de prueba para temperatura
envío 420 adaptador | 5000 | 2015-06-12 | envío de adaptador 420
pago semana 17 | 15000 | 2013-06-11 | viáticos
Saldo Final | 317138.52

## Cronograma General
Cronograma de actividades |  | Horas de Trabajo
Semana 9 | Investigación | 10 horas
Semana 10 | Investigación//negociación (monto requerido para proyecto) con el CATIE | 10 horas
Semana 11 | Investigación// trámites | 10 horas
Semana 12 | Investigación// compra de sensores | 10 horas
Semana 13 | Pruebas con sensores// calibración
Semana 14 | Pruebas con sensores// calibración
Semana 15 | calibración// pruebas finales
Semana 16 | entrega proyecto

## Cronograma Semana 14
Semana 14 | [5 empty] | Resultados a obtener
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 1. Código en Arduino para cada sensor y pruebas
2. Pruebas de laboratorio para cada sensor
3.