## Financiamiento
Detalle | Monto en Colones | Fecha | Detalle
Depósito CATIE | 820000 | 2015-05-08
Depósito TÍA | 200000 | 2015-04-29
Arduino Yún | 58642 | 2015-04-21 | Incluído el envío/ Comprado en CRCibernética
SD Card | 3390 | 2015-04-29 | Comprado en Compubetel
SHT75 | 27936.02 | 2015-05-04 | Comprado por Internet en Amazon/ Sin costo de envío
Sensor Viento | 38619 | 2015-05-04 | Comprado por Internet en Ebay/ Sin costo de envío
Sensor Radiación | 208718 | 2015-05-11 | Compra por Internet en APOGEE, Inc/ Sin envío
SS461C | 5154.46 | 2015-05-04 | Comprado por Internet en Amazon/ Sin costo de envío
Gastos Viajes | 15000 |  | por viajes a turrialba entre otros
Case Arduino | 7195 | 2015-05-16 | case para arduino comprado en Ebay/Sin costo de envío
Voltage Sensor | 3418 | 2015-05-16 |  | Hola
RCV420 | 7515 | 2015-05-16 | Conversor 420 mA to 0.5V /comprado en Ebay sin costo de envío
envío sensores | 27000 | 2015-05-19 | costo de envío de sensor de viento, temp, humedad y ss461c
envío sensor radiación | 64000 | 2015-05-26 | envío sensor de radiación solar
intrumentos
Total Deuda | 133741.48
Plata Tía | 66258.52
Saldo Final | 353412.52
tengo | 229318
TOTAL | 66258.52
163059.48

## Cronograma General
Cronograma de actividades |  | Horas de Trabajo
Semana 9 | Investigación | 10 horas
Semana 10 | Investigación//negociación (monto requerido para proyecto) con el CATIE | 10 horas
Semana 11 | Investigación// trámites | 10 horas
Semana 12 | Investigación// compra de sensores | 10 horas
Semana 13 | Pruebas con sensores// calibración
Semana 14 | Pruebas con sensores// calibración
Semana 15 | calibración// pruebas finales
Semana 16 | entrega proyecto

## Cronograma Semana 14
Semana 14 | [5 empty] | Resultados a obtener
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 1. Código en Arduino para cada sensor y pruebas
2. Pruebas de laboratorio para cada sensor
3.